## Sheet1
Meses--- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Atividades
Formação da equipe responsável | g
Criação de uma lista de discussão | g
Elaboração do projeto e metodologia de trabalho | g
Formação do grupo focal para avaliação dos resultados | g
Pesquisa de termos na literatura |  | g | g | g
Análise de termos existentes no DeCS |  |  | g | g
Estudo de freqüência de uso dos termos |  |  | g | g
Criação das definições dos termos |  |  |  |  | g | g
Desenvolvimento e estruturação da nova categoria, estabelecendo relacionamentos (geração da hierarquia e TRs) | [5 empty] | g | g | g
Reuniões presenciais | g |  |  |  |  | g |  |  |  |  | g
Validação da terminologia | [7 empty] | g
Constituição da rede de tradutores | [7 empty] | g
Tradução dos termos ao espanhol e inglês | [8 empty] | g | g
Tradução das definições e notas de indexação | [8 empty] | g | g | g
Integração da terminologia validada no DeCS | [9 empty] | g | g | g
Divulgação | [11 empty] | g
Disseminação | [11 empty] | g